## Issue Log
Mã | Ngày báo | Người báo | Vai trò | Màn hình / Chức năng | Mô tả vấn đề | Bước tái hiện | Mức độ | Trạng thái | Người xử lý | Cách xử lý / Ghi chú | Ngày đóng
LAB-001 | 02/09/2026 | KTV Hiếu | Phòng XN | Phân công NV lấy mẫu | Bấm 'Phân công & sinh SID' báo Lỗi 500, không phân công được nên không có SID in tem. | Mở phiếu khách lẻ (Chờ lấy mẫu) → nhập giờ hẹn → Phân công | Cao | Đã sửa | Dev | Chuẩn hoá thời gian về UTC trước khi lưu (Npgsql). Đã vá + redeploy. | 02/09/2026
LAB-002 | 02/09/2026 | KTV Hiếu | Phòng XN | Danh sách phiếu / Tiến trình mẫu | Tên bệnh nhân / người lấy hiển thị mất dấu, thành dấu '?'. | Xem danh sách phiếu | Trung bình | Đã đóng | Dev | Không phải lỗi app: dữ liệu do công cụ dòng lệnh (curl) tạo bị hỏng dấu. Nhập qua giao diện lưu đúng. Đã reset dữ liệu test. | 02/09/2026

## Hướng dẫn
LabLink — Sổ theo dõi Issue
Ghi nhận & quản lý lỗi/góp ý trong quá trình dùng thử.
Cách dùng
• Mỗi lỗi/góp ý ghi 1 dòng ở sheet 'Issue Log', bắt đầu từ cột Mã (LAB-003, LAB-004…).
• Cột Vai trò / Mức độ / Trạng thái chọn từ danh sách xổ xuống.
• Điền đầy đủ 'Mô tả vấn đề' và 'Bước tái hiện' để dev tái hiện & sửa nhanh.
• Khi xử lý xong: cập nhật Trạng thái, người xử lý, cách xử lý và ngày đóng.
Mức độ
Nghiêm trọng | Chặn nghiệp vụ / mất dữ liệu — xử lý ngay.
Cao | Sai chức năng chính, có cách né tạm.
Trung bình | Lỗi nhỏ / hiển thị, không chặn.
Thấp | Góp ý, cải thiện trải nghiệm.
Trạng thái
Mới | Vừa ghi nhận, chưa xử lý.
Đang xử lý | Đang được sửa.
Đã sửa | Đã sửa, chờ kiểm thử lại.
Đã đóng | Đã xác nhận xong.
Không sửa | Không phải lỗi / không xử lý.
Thống kê nhanh
Theo trạng thái
Mới
Đang xử lý
Đã sửa
Đã đóng
Không sửa
Tổng số issue